## 工事完了報告書
工事完了報告書
[14 empty] | 様 |  |  |  | 報告日 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 | 日
株式会社○○設備
下記のとおり工事が完了しましたので、ご報告いたします。
東京都○○区○○1-2-3
TEL 03-0000-0000
工事件名
工事場所
工期 |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  | 〜 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  | 日
施工内容
No. | 施工箇所 |  |  |  |  | 施工内容 | [19 empty] | 備考
1
2
3
4
使用材料
品名 | [7 empty] | メーカー・型番 | [13 empty] | 数量 |  |  |  |  | 単位
検査の結果 |  | 検査日 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 月 |  | 日 |  |  | 検査者
検査項目 | [9 empty] | 結果 | [5 empty] | 備考
試運転・吹出温度
運転音・振動
ドレンの排水
冷媒配管の漏れ
特記事項
発注者の確認
受領印
上記の工事の完了を確認しました。
施工前 |  |  |  | 施工後 | [8 empty] | 確認日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日

## 記入例
工事完了報告書
株式会社サンプル | [29 empty] | 2026 |  |  |  |  | 11 |  |  | 5
[21 empty] | 様 |  |  |  |  | 報告日 | [6 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  | 日
株式会社○○設備
下記のとおり工事が完了しましたので、ご報告いたします。
東京都○○区○○1-2-3
TEL 03-0000-0000
サンプルビル 空調設備更新工事
工事件名
サンプルビル(東京都○○区○○1-2-3)
工事場所
|  | 2026 |  |  | 10 |  |  |  |  | 26 | [7 empty] | 2026 | [5 empty] | 11 |  |  |  | 4
工期 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 |  |  | 〜 | [5 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  | 日
施工内容
No. | 施工箇所 | [7 empty] | 施工内容 | [25 empty] | 備考
1 | 3階 事務室・屋上 | [7 empty] | 既設の室内機・室外機の撤去
2 | 3階 事務室 | [7 empty] | 室内機(天井カセット形)の据付 | [25 empty] | 2台
3 | 屋上 | [7 empty] | 室外機の据付・冷媒配管の接続
4 | 3階 事務室 | [7 empty] | 試運転・調整
使用材料
品名 | [11 empty] | メーカー・型番 | [18 empty] | 数量 |  |  |  |  | 単位
パッケージエアコン 室内機 | [11 empty] | ○○製ABC-112 | [18 empty] | 2 |  |  |  |  | 台
パッケージエアコン 室外機 | [11 empty] | ○○製XYZ-224 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 台
冷媒配管(断熱材付き) | [11 empty] | 9.52mm・15.88mm | [18 empty] | 15 |  |  |  |  | m
[7 empty] | 2026 | [7 empty] | 11 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 山田 太郎
検査の結果 |  |  | 検査日 | [7 empty] | 年 | [5 empty] | 月 |  |  |  | 日 |  |  |  | 検査者
検査項目 | [13 empty] | 結果 | [8 empty] | 備考
試運転・吹出温度 | [13 empty] | 合格 | [8 empty] | 冷房の吹出温度14℃
運転音・振動 | [13 empty] | 合格
ドレンの排水 | [13 empty] | 合格
冷媒配管の漏れ | [13 empty] | 合格 | [8 empty] | 気密試験で異常なし
特記事項
ドレン配管の勾配を直しました。フィルターは2週間ごとの清掃をおすすめします。
発注者の確認
受領印
上記の工事の完了を確認しました。
施工前 | [5 empty] | 施工後 | [13 empty] | 確認日 | [7 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  | 日