## 出面表
出面表
[35 empty] | 作成 |  | 確認
現場名 | [18 empty] | 年月 | [8 empty] | 年 |  |  |  |  | 月
会社名 | [18 empty] | 作成者
1：1日 0.5：半日
所属 | 氏名 | 職種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 |  | 単価 | 金額
合計
特記事項

## 記入例
出面表
| サンプルビル 空調設備更新工事 | [21 empty] | 2026 | [5 empty] | 11
現場名 | [18 empty] | 年月 | [8 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 |  | 作成 |  | 確認
| 株式会社サンプル設備 | [21 empty] | 山田 太郎
会社名 | [18 empty] | 作成者
1：1日 0.5：半日
所属 |  | 氏名 | 職種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合計 |  | 単価 | 金額
|  |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
自社 |  | 山田 太郎 | 職長 | [30 empty] | 21 | bar: 2 月; 4 水 to 7 土; 9 月 to 14 土; 16 月 to 20 金; 24 火 to 27 金; 30 月
自社 |  | 佐藤 次郎 | 配管工 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 18.5
○○空調 |  | 鈴木 一郎 | 配管工 | 9 月: 1; 10 火: 1; 11 水: 1; 12 木: 1; 13 金: 1; 14 土: 0.5; 16 月: 1; 17 火: 1; 18 水: 1; 19 木: 1; 20 金: 1; 24 火: 1; 25 水: 1; 26 木: 1 | 13.5 |  | 22000 | 297000
○○空調 |  | 高橋 健一 | ダクト工 | [30 empty] | 8 |  | 22000 | 176000 | bar: 11 水 to 13 金; 16 月 to 20 金
○○空調 |  | 田中 三郎 | ダクト工 | 11 水: 1; 12 木: 1; 13 金: 1; 16 月: 1; 17 火: 1; 18 水: 1; 19 木: 0.5 | 6.5 |  | 22000 | 143000
○○保温 |  | 伊藤 誠 | 保温工 | 24 火: 1; 25 水: 1; 26 木: 1; 27 金: 1; 30 月: 0.5 | 4.5 |  | 20000 | 90000
○○電設 |  | 渡辺 修 | 電工 | 19 木: 1; 20 金: 1; 24 火: 1; 25 水: 1; 26 木: 0.5 | 4.5 |  | 23000 | 103500
○○工業 |  | 中村 光 | とび工 | [30 empty] | 2 |  | 24000 | 48000 | bar: 9 月 to 10 火
○○空調 |  | 小林 学 | 手元 | [30 empty] | 7 |  | 16000 | 112000 | bar: 9 月 to 13 金; 16 月 to 17 火
合計 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.5 |  | 6 | 6 | 5 | 5.5 | 5 | 0.5 |  |  | 5 | 5 | 4.5 | 2 |  |  | 2.5 | 85.5 |  |  | 969500
特記事項
11/3・11/23は休工。単価は1人工(8時間)あたりの税別の額。