## 工程表
工程表
[34 empty] | 作成 | 確認
工事名 | [11 empty] | 工事場所
工期 |  |  |  |  | 施工会社 | [15 empty] | 作成日
年 月 | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
工種
特記事項

## 記入例
工程表
| サンプルビル 空調設備更新工事 | [15 empty] | 東京都○○区○○1-2-3
工事名 | [12 empty] | 工事場所 | [20 empty] | 作成 | 確認
| 2026年11月2日〜11月30日 | [9 empty] | 株式会社サンプル設備 | [13 empty] | 2026年10月26日
工期 | [5 empty] | 施工会社 | [14 empty] | 作成日
2026年11月 |  | 担当 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 備考
工種 |  |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
準備・現地調査 |  | 山田 | bar: 月; 水 to 木
養生・搬入経路の確保 |  | 山田 | bar: 木 to 金
冷媒の回収 |  | ○○空調 | bar: 金 to 土
既存機器の撤去 |  | ○○空調 | [30 empty] | 11/9クレーン使用 | bar: 月 to 火
基礎・架台の工事 |  | ○○工業 | bar: 火 to 木
新設機器の据付 |  | ○○空調 | bar: 金 to 土
冷媒配管・ドレン配管 |  | ○○空調 | bar: 土; 月 to 水
電気・制御配線 |  | ○○電設 | bar: 月 to 木
気密試験・真空引き・充填 |  | ○○空調 | bar: 木 to 金
試運転調整 |  | ○○空調 | bar: 土; 火
自主検査・手直し |  | 山田 | bar: 水 to 木
片付け・完了検査 |  | 山田 | [30 empty] | 11/30立会い | bar: 金 to 土; 月
特記事項
日曜・祝日は休工。作業時間は8時〜17時。