## 作業日報
作業日報
[12 empty] | 作成 |  |  |  | 確認
作業日 |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
天候 |  |  |  | 作成者
現場名 | [6 empty] | お客様
作業者と時間
作業者 |  | 開始 |  |  | 終了 |  |  | 休憩 |  |  | 実働 |  |  |  | 人工
合計
作業内容
場所 | 作業内容 | [12 empty] | 状況
使用資材
品名 | [5 empty] | 数量 |  |  | 単位 |  |  |  | 備考
特記事項 | [6 empty] | 翌日の予定

## 記入例
作業日報
| 2026 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 5
作業日 |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 月 | [5 empty] | 日 |  | 作成 |  |  |  | 確認
| 晴れ | [8 empty] | 山田 太郎
天候 |  |  |  |  | 作成者
| サンプルビル | [12 empty] | 株式会社サンプル 様
現場名 | [8 empty] | お客様
作業者と時間
作業者 |  |  | 開始 |  |  |  | 終了 |  |  |  |  | 休憩 |  |  |  | 実働 |  |  |  | 人工
山田 太郎 |  |  | 0.33333 |  |  |  | 0.70833 |  |  |  |  | 0.041667 |  |  |  | 0.33333 |  |  |  | 1
佐藤 次郎 |  |  | 0.33333 |  |  |  | 0.70833 |  |  |  |  | 0.041667 |  |  |  | 0.33333 |  |  |  | 1
鈴木 一郎 |  |  | 0.54167 |  |  |  | 0.70833 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.16667 |  |  |  | 0.5
田中 三郎 |  |  | 0.33333 |  |  |  | 0.79167 |  |  |  |  | 0.041667 |  |  |  | 0.41667 |  |  |  | 1.25
合計 | [19 empty] | 3.75
作業内容
場所 |  | 作業内容 | [16 empty] | 状況
3階 機械室 |  | 空調機の外観と運転音の点検 | [16 empty] | 完了
3階 機械室 |  | フィルターの清掃 | [16 empty] | 完了
3階 機械室 |  | ドレンパンと排水の確認 | [16 empty] | 完了
3階 機械室 |  | 運転電流と吹出し温度の測定 | [16 empty] | 完了
管理室 |  | 点検結果のお客様への報告 | [16 empty] | 完了
使用資材
品名 | [7 empty] | 数量 |  |  |  |  | 単位 |  |  |  |  | 備考
エアフィルター | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 枚
洗浄剤 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 本
特記事項 | [8 empty] | 翌日の予定
ドレンパンに錆を確認。交換の見積をお客様に提出する。 | [8 empty] | 4階の空調機の点検
Formulas:
実働 = IF(COUNT([終了],[開始],[休憩])<3,"",IFERROR(MOD([終了]-[開始],1)-[休憩],""))